## Gesamtstatus
Mini-Projektplan - CMC Print-Mailing-Studie 2027
Stand: 14.07.2026 ¦ Studiensteuerung inkl. Mail-Übergabe 14.07.
Bereich | Aufgabe / Todo | Status | Owner / Beteiligte | Nächster Schritt | Deadline / Ziel | Quelle / Einordnung
Projektsteuerung | Projektauftakt & gemeinsames Zielbild | In Arbeit | Maria / CMC-Team | Projektplan vorstellen, Arbeitsmodus bestätigen und offene Entscheidungen sichtbar machen. | 14.07.2026 | Projektauftakt
Projektsteuerung | Projekt- und Ressourcenplan finalisieren | Offen | Maria / alle Bereichsowner | Arbeitspakete, Owner, Stellvertretungen, Kapazitäten und Deadlines im Plan verbindlich machen. | 31.07.2026 | OKR O1 KR1/KR2
Projektsteuerung | Jour fixe und Protokoll-/Todo-Log etablieren | Offen | Maria | Terminserie, Protokollstruktur und Nachverfolgung definieren; rote Punkte mit Gegenmaßnahme dokumentieren. | wöchentlich bis 01.09. | OKR O1 KR3/KR4
Projektsteuerung | Ampel-, Issue- und Risk-Log pflegen | Neu ergänzt | Maria / Bereichsowner | Statuslogik einführen: Zeit, Qualität, Budget, Risiken; kritische Issues binnen 3 Werktagen eskalieren oder lösen. | laufend | OKR O1/O5
Sales / CS | E-Mail-Kampagne ehemalige Teilnehmer/Bewerber | Offen | Lone, Lisa, Sales/CS, Maria | Texte erstellen, Vorlagen anlegen, Empfänger selektieren, Versand und CRM-Tracking klären. | 15.07.2026 | OKR O2 KR1
Sales / CS | E-Mail-Kampagne Kunden/Kontakte/Leads | Offen | Lone, Lisa, Sales/CS, Maria | Kampagnenlogik, Textversionen, Empfängerselektion und Tracking für bestehende Kontakte aufsetzen. | 21.07.2026 | OKR O2 KR2
Sales / CS | KickOff-Vertriebscalls planen und tracken | Offen | Sales / CS / Maria | Call-Ziele, Gesprächsleitfaden, Verantwortliche und CRM-Dokumentation verbindlich festlegen. | bis 01.09.2026 | OKR O2 KR3/KR5
Sales / CS | Bewerberziel absichern | Offen | Sales / CS / Maria | Pipeline auf Zielwerte prüfen: 48 attraktive Bestandskunden- und 32 Neukunden-Bewerbungen. | bis 01.09.2026 | OKR O2 KR4
Marketing | Leadquellen klären | Offen | Maria / Marketing | Welche Leadquellen haben wir aktuell? Welche Kanäle liefern realistisch zusätzliche qualifizierte Leads? | sofort | OKR O3
Marketing | Marketing-Kanäle und Leadtracking definieren | Offen | Marketing / Maria | Mindestens 3 Kanäle mit Messlogik Quelle -> Leads -> Bewerbungen festlegen. | bis 01.09.2026 | OKR O3 KR1/KR3
Marketing | LinkedIn-/Content-Plan abstimmen | Offen | Marketing / Geschäftsführung | Content-Plan für mindestens zwei GF-Postings pro Woche zur Studie bzw. relevanten Themen klären. | laufend bis 01.09. | OKR O3 KR2
Data | Kundenselektion pro Partner operationalisieren | Offen | Lisa / Data / Maria | Selektionsprozess so dokumentieren und messen, dass max. 3h je Partner erreichbar sind. | 15.08.2026 | OKR O4 KR1/KR3
Data | Ordner- und Dateistruktur für Input/Output | Offen | Lisa / Data / Operations | Ablagestruktur für 100% der Selektionen verbindlich machen und im Team kommunizieren. | bis 01.09.2026 | OKR O4 KR2
Design / KI-Produktion | Skript nach Shape-Labs-/Taiga-Test weiter verfeinern | In Arbeit | Maria, Simone, Juliane | Bekannte Fehler nachziehen und Template/Skript stabilisieren, damit die nächsten Partnerläufe schneller werden. | sofort | KI Produktion
Design / KI-Produktion | Self-Service-Setup für Jule/Simone ausbauen | In Arbeit | Maria, Simone, Juliane | Technisches Setup so weiterführen, dass Design künftig Skripte/Partnerpakete selbst erstellen kann. | laufend | Nutzerauftrag
Design / KI-Produktion | Kommunikationsdesign-Prozess unter 7h absichern | In Arbeit | Maria, Simone, Juliane | Zeitmessung nach Partnerläufen nutzen, Hebel ableiten und Überschreitungen sichtbar machen. | bis 01.09.2026 | OKR O4 KR4
Design / KI-Produktion | 25 Partner druckreif vorbereiten | Offen | Design / Operations / Maria | Druckreife Vorbereitung für 25 von 45-50 Partnern planen und Engpässe früh eskalieren. | 31.08.2026 | OKR O4 KR5
Tests / QA | Pre-Tests für alle vier Varianten durchführen | Geplant | Robert, Maria, Simone, Juliane | Pre-Tests durchführen und operative Zuständigkeit final klären. | 14.07.2026 | Nutzerauftrag 13.07.
Tests / QA | Qualitätslogik für Skript-/Builder-Warnungen | In Arbeit | Maria / Automatisierung / Design | Warnlogik und QA-Checks im Unterreiter nachhalten, nicht in der Übersicht kleinteilig aussteuern. | laufend | Thread Studie 2027
Operations | End-to-End-Operationsplan finalisieren | Offen | Maria / Operations | Lead -> Vertrag -> Daten -> Design -> Druck -> Lettershop -> Versand als Ablauf mit Ownern finalisieren. | 31.07.2026 | OKR O5 KR1
Operations | Produktionsdossiers je druckreifem Partner | Offen | Operations / Design | Dossier-Struktur definieren und für alle bis 31.08. druckreifen Partner vollständig führen. | 31.08.2026 | OKR O5 KR2
Operations | Operative Meilensteine tracken | Neu ergänzt | Maria / Bereichsowner | Ziel: mind. 95% der Meilensteine fristgerecht +/- 2 Arbeitstage. | laufend bis 01.09. | OKR O5 KR3
Datenschutz / Recht | AVV und Datenschutz aktualisieren | Offen | Maria, Robert, Datenschutz/Legal | AVV und Datenschutzunterlagen für Studienablauf, Datenprozesse und Partnerkommunikation prüfen und aktualisieren. | offen | Nutzerauftrag 13.07.
Christina / Post | POSTWURFSPEZIAL-SLAM/Kostenmodell klären | Offen | Maria, Christina Discher, Robert | Neukundengewinnung, Setup, Kostenfrage und offene Variablenfragen verbindlich entscheiden. | offen | Christina-Abstimmung
Partnerkommunikation | Shopify-Agenturen für Partneranleitungen beauftragen | Offen | Maria / Shopify-Agenturen | Agenturen beauftragen, verständliche Anleitungen für Partner zu erstellen. | offen | Nutzerauftrag
Produktion / Kosten | Produktionskosten-Kalkulation beobachten | Beobachten | Lisa-Marie, Robert, Maria | Bei Abweichung vom 6h-/7h-Ziel oder Zusatzkosten Kalkulation aktualisieren lassen. | nach belastbarer Testmessung | Robert-Auftrag
Projektsteuerung | Asynchrone Übergabe während Marias Abwesenheit | Erledigt | Maria / CMC-Team | Übergabe sichern: ab Donnerstag bis einschließlich nächster Woche nur asynchron erreichbar; Planungs-/Strukturthemen priorisieren. | ab 16.07.2026 | Mail Übergabe 14.07.
Post-Weekly | Folien für Post-Weekly fertigstellen und Feedbackschleife sichern | Geplant | Cathleen, Robert, Maria | Cathleen erstellt die Folien am Donnerstag und schickt sie direkt an Robert und Maria zur Feedbackgabe. | Donnerstag | Mail Übergabe 14.07.
Marketing / Lead-Kanäle | Quick-Win-Leadkanäle umsetzen | Offen | Cathleen / Marketing | Top-Banner Website, Teams-Hintergrund, E-Mail-Signatur, LinkedIn-Banner für CMC und Robert sowie Link im Info-Feld vorbereiten/umsetzen. | sofort | Mail Übergabe 14.07.
Marketing / Content | LinkedIn-Content-Plan aufsetzen | Geplant | Cathleen / Marketing / Maria | Gemeinsamer Auftakttermin; anschließend Content-Plan mit zwei Posts pro Woche bis 01.09. führen. | Auftakt 15.07.; laufend bis 01.09. | Mail Übergabe 14.07.
Sales / E-Mail | E-Mail-Kampagnen-Storyline je Zielgruppe planen | Offen | Lone / Maria | Übersicht je Zielgruppe erstellen: 1. Mail, 2. Mail etc.; Versanddatum, Betreff, kurzer Inhalt, CTA und realistisch mögliche Versandanzahl bis Ende Bewerbungsphase. | bis 28.08.2026 | Mail Übergabe 14.07.
Sales / E-Mail | Mailing in Chargen versenden und finalen Stand bestätigen | Geplant | Lone, Lisa, Team / Maria | Empfänger sind selektiert und Mails geschrieben; Versand on-time in vereinbarten Chargen und Werktagen, um Blacklisting zu vermeiden. Finale Absprache/Stand an Maria zurückmelden. | 15.07.2026 | Mail Übergabe 14.07.
Tracking / Analytics | Trackbare Links und Auswertung sicherstellen | Offen | Lone, Lisa, Marketing / Maria | Alle verwendeten Links trackbar anlegen und auswerten; Ausnahme: Link in LinkedIn-Bio. | sofort | Mail Übergabe 14.07.
Marketing / Paid | Google Ads als Lead-Maßnahme mit Robert klären | Offen | Maria / Robert | Robert fragen, ob Google Ads als Maßnahme in Betracht gezogen werden soll; Print-Mailing aktuell eher nicht priorisieren. | offen | Mail Übergabe 14.07.
Reporting / Dashboard | Lead-Dashboard für Studien-Leads anlegen | Offen | Lisa / Maria | Dashboard für Transparenz über Bewerbungen, Leads und Zielerreichung anlegen. | sofort | Mail Übergabe 14.07.
Pricing / CPO | CPO-Deal +10% mit Range operationalisieren | Neu ergänzt | Maria / Robert / Lisa | Ziel: CPO-Deal im Durchschnitt um 10% erhöhen; neue Durchschnittswerte als Range prüfen: Bestandskunden 12,87 EUR, Neukunden 14,30 EUR. | offen | Mail Übergabe 14.07.
Reporting / Ziele | Bewerbungs- und Lead-Reporting aufsetzen | Offen | Lisa, Lone, Cathleen / Maria | Reporting vorbereiten: 72 Bestandskundenbewerbungen in 5 Wochen (~15/Woche), 48 Neukundenbewerbungen bis 28.08. (~6/Woche), 64 qualifizierte Leads bis 28.08. (~8/Woche). | bis 28.08.2026 | Mail Übergabe 14.07.

## Zeitmessung
Zeitmessung - End-to-End-Test / Vergleich
Stand: 07.07.2026 ¦ Shape Labs durchgeführt; Vergleich zur letzten Studie ergänzt
Szenario | Vorbereitung | Briefing / Bildcheck | Erster Entwurf | Interne QA | Feedback | Reinzeichnung / Druckdaten | Andruck / Schwärzen | Summe / Einordnung
Shape Labs aktueller Test - 8 Seiten | 0:30 | 0:30 | 4:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 9:00 h gesamt; 8:30 h ohne Andrucke
Shape Labs als Bestandskunde - 8 Seiten | entfällt | 0:30 | 4:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 8:30 h gesamt; 8:00 h ohne Andrucke
Letzte Studie - 1 Seite | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ohne Andrucke | 8:30 h im Durchschnitt für 1 Seite
Einordnung | [7 empty] | Aktuell: ca. 8:30 h ohne Andrucke für 8 Seiten. Damit deutlich schneller als letzte Studie, aber noch Optimierung nötig.
Nächster Test Taiga | [7 empty] | Nach Script-Verfeinerung; erwartbar schneller als Shape Labs.
Dritter Test Doktor Health | [7 empty] | Danach Durchschnitt und belastbare 6h-Einschätzung ableiten.

## To-dos Maria
Nächste To-dos Maria
Stand: 14.07.2026 ¦ aus OKRs, Projektauftakt und Mail-Übergabe operationalisiert
Priorität | Aufgabe | Termin | Status | Notiz | Quelle / Einordnung
1 | Projektauftakt vorbereiten und Projektplan vorstellen | 14.07.2026 | In Arbeit | Gesamtstatus als Arbeitsgrundlage zeigen: Ziele, Owner, Deadlines, offene Entscheidungen. | Projektauftakt
2 | Robert-Fragen aktiv nachfassen | sofort | Offen | Kein Feedback auf offene Fragen erhalten; im Auftakt oder per kurzem Follow-up Entscheidungen einfordern. | Robert / offene Fragen
3 | Skript nach Shape-Labs-/Taiga-Test verfeinern | sofort | Erledigt | Bekannte Fehler nachziehen; Taiga-Erkenntnisse in Template/Skript übernehmen. | End-to-End-Test
4 | Self-Service-Setup für Jule/Simone weiter ausbauen | parallel | In Arbeit | Technisches Setup steht grundsätzlich; Ziel ist Skript-/Partnerpaket-Erstellung durch Design. | Nutzerkorrektur 07.07.
5 | Taiga Testlauf auswerten | nach Script-Fix | Erledigt | Erkenntnisse aus nächster Testrunde in Zeitmessung und Fehlerliste einarbeiten. | Robert-Auftrag
6 | Doktor-Health-Testlauf neu bewerten | nach Taiga | Cancelled | Dritter Partner für Durchschnitt aktuell nicht aktiv; Entscheidung/Alternative bei Bedarf klären. | Robert-Auftrag
7 | Christinas Variablenliste und Fragen klären | offen | Offen | Besonders Neukundengewinnung und Kostenträger klären. | Nutzerkorrektur 07.07.
8 | Pre-Test durchführen | 14.07.2026 | Offen | Pre-Test wird für alle 4 Varianten gemacht; operative Zuständigkeit final bestätigen. | Nutzerauftrag 13.07.
9 | Durchschnitt und Zielzeit-Einschätzung aktualisieren | nach Tests | Erledigt | Robert belastbar melden, ob Zielzeit erreichbar ist; aktuelle Basis: deutlich schneller als letzte Studie, aber Hebel offen. | Zeiten Jule/Simone
10 | POSTWURFSPEZIAL-SLAM/Kostenmodell mit Robert klären | offen | Offen | Entscheidung an Christina zurückspielen, damit Kostenvoranschlag/Setup weiterlaufen kann. | Christina-Abstimmung
11 | Projekt-/Ressourcenplan finalisieren | 31.07.2026 | Offen | Alle Arbeitspakete, Verantwortliche, Stellvertretungen, Kapazitäten und Deadlines verbindlich machen. | OKR O1
12 | Wöchentliches Jour fixe + Protokollvorlage aufsetzen | sofort | Offen | Terminserie, Protokollstruktur und Todo-Nachverfolgung einführen. | OKR O1
13 | Ampel-, Issue- und Risk-Log einführen | laufend | Offen | Zeit, Qualität, Budget und Risiken mindestens alle zwei Wochen prüfen; rote Themen mit Gegenmaßnahme. | OKR O1/O5
14 | E-Mail-Kampagne ehemalige Teilnehmer: Texte briefen | 15.07.2026 | Offen | Texte bei Lone anstoßen bzw. Briefing liefern. | OKR O2
15 | E-Mail-Kampagne ehemalige Teilnehmer: Vorlagen anlegen | 15.07.2026 | Offen | Lisa für Vorlagen/Setup einplanen und benötigte Assets liefern. | OKR O2
16 | E-Mail-Kampagne ehemalige Teilnehmer: Empfänger selektieren | 15.07.2026 | Offen | Lisa: ehemalige Studienteilnehmer/Bewerber selektieren; Tracking-Felder mitdenken. | OKR O2
17 | E-Mail-Kampagne Kunden/Kontakte/Leads vorbereiten | 21.07.2026 | Offen | Texte, Vorlagen, Empfängerselektion und CRM-Tracking für zweite Kampagne koordinieren. | OKR O2
18 | CRM-/Lead-Tracking mit Sales/CS klären | sofort | Offen | Leadquelle, Status, nächster Schritt und Verantwortlicher müssen für 100% der Kontakte gepflegt werden. | OKR O2
19 | Marketing-Leadquellen klären | sofort | Offen | Welche Leadquellen haben wir aktuell, welche Kanäle machen zusätzlich Sinn und wer reportet die Zahlen? | OKR O3
20 | LinkedIn-/Content-Plan mit Marketing klären | laufend bis 01.09. | Offen | Mindestens zwei GF-Postings pro Woche; Dokumentation über Content-Plan. | OKR O3
21 | Kundenselektionsprozess dokumentieren lassen | 15.08.2026 | Offen | Lisa/Data: Prozess, Ordnerstruktur und max. 3h-Ziel je Partner zentral dokumentieren. | OKR O4
22 | Design-/KI-Zeitmessung weiterführen | laufend | In Arbeit | Ziel: Kommunikationsdesign pro Partner max. 7h; Überschreitungen sichtbar machen. | OKR O4
23 | 25 druckreife Partner mit Operations planen | 31.08.2026 | Offen | Partnerliste, Dossier-Status und Engpässe mit Design/Ops nachhalten. | OKR O4/O5
24 | End-to-End-Operationsplan finalisieren | 31.07.2026 | Offen | Lead -> Vertrag -> Daten -> Design -> Druck -> Lettershop -> Versand mit Ownern festziehen. | OKR O5
25 | AVV und Datenschutz aktualisieren | offen | Offen | AVV/Datenschutzunterlagen für Studienablauf, Datenprozesse und Partnerkommunikation prüfen. | Nutzerauftrag 13.07.
26 | Shopify-Agenturen für Partneranleitungen beauftragen | offen | Offen | Agenturen briefen, damit Partner künftig klare Anleitungen erhalten. | Nutzerauftrag
27 | Produktabfrage Yvonne für Neukundenansprache klären | offen | In Arbeit | Offene Produkt-/Angebotsabfrage für Neukundenansprache strukturiert klären und Rückmeldung einholen. | Bestehender Eintrag / Mail-Kontext
28 | Lead-Dashboard mit Lisa anlegen lassen | sofort | Offen | Lisa bitten, ein Dashboard für Studien-Leads anzulegen: Bewerbungen, Leads und Zielerreichung transparent machen. | Mail Übergabe 14.07.
29 | Trackbare Links / Short.io Entscheidung klären | sofort | In Arbeit | Entscheiden, wie Links getrackt werden; alle Links trackbar machen, Ausnahme LinkedIn-Bio. | Mail Übergabe 14.07.
30 | Post-Weekly-Folien mit Cathleen/Robert absichern | Donnerstag | Geplant | Cathleen soll Folien direkt an Robert und Maria schicken; Feedback trotz eingeschränkter Erreichbarkeit sicherstellen. | Mail Übergabe 14.07.
31 | Quick-Win-Leadkanäle mit Cathleen nachhalten | sofort | Offen | Top-Banner Website, Teams-Hintergrund, E-Mail-Signatur, LinkedIn-Banner CMC/Robert und Info-Feld-Link nachhalten. | Mail Übergabe 14.07.
32 | LinkedIn-Content-Auftakttermin durchführen | 15.07.2026 | Geplant | Gemeinsamen Auftakt für Content-Plan; Ziel: zwei Posts pro Woche bis 01.09. | Mail Übergabe 14.07.
33 | Lone um E-Mail-Kampagnen-Übersicht je Zielgruppe bitten | sofort | Offen | Je Zielgruppe: 1. Mail/2. Mail/etc., Versanddatum, Betreff, Kurzinhalt, CTA und realistische Anzahl Mailings bis Ende Bewerbungsphase. | Mail Übergabe 14.07.
34 | Mailing-Stand und finale Chargenabsprache einholen | 15.07.2026 | Geplant | Aktuellsten Stand zum on-time Versand in Chargen und vereinbarten Werktagen bestätigen lassen. | Mail Übergabe 14.07.
35 | Google Ads mit Robert klären | offen | Offen | Frage an Robert: Google Ads als Lead-Maßnahme prüfen? Print-Mailing aufgrund schwacher Auswertung eher zurückstellen. | Mail Übergabe 14.07.
36 | CPO-Range und +10%-Ziel in Reporting/Kalkulation aufnehmen | offen | Neu ergänzt | Neue Durchschnittswerte prüfen/kommunizieren: Bestandskunden 12,87 EUR, Neukunden 14,30 EUR. | Mail Übergabe 14.07.
37 | Reporting-Ziele mit Lisa/Lone/Cathleen aufsetzen | sofort | Offen | Lisa/Lone: 72 Bestandskundenbewerbungen in 5 Wochen, 48 Neukundenbewerbungen bis 28.08.; Cathleen: 64 qualifizierte Leads bis 28.08. | Mail Übergabe 14.07.

## Weitere CMC Themen
Weitere CMC-Themen
Stand: 07.07.2026 ¦ bewusst getrennt vom Studien-Projektplan geführt
Thema | Status | Owner / Beteiligte | Nächster Schritt | Quelle / Einordnung
QR-/URL-Code-Tool: Short.io | Wartet auf Rückmeldung | Maria, Short.io, Robert | Antwort abwarten; Volumenannahme ist freigegeben: 20 Kampagnen/Monat, 10k-100k Links/Kampagne. | QR-Prozess / Mail an Robert
QR-/URL-Code-Tool: Leistungsbeschreibung | Erledigt / freigegeben | Maria, Robert | Als Grundlage für Short.io-Gespräch und ggf. Eigenbau/Malin-Abgleich nutzen. | Leistungsbeschreibung_URL_QR_Code_Tool.docx
QR-Reporting außerhalb Studie | Idee / offen | Maria, Robert | Potenzial prüfen: QR-Scanraten künftig auch an Kunden reporten. | Mail rund formulieren
Asana-Migration Monday -> Asana | Wartet auf Input/Zugang | Maria, Robert | Asana-Zugang und Board-Screenshots sammeln; as-is vs. Neuaufbau klären. | Asana-Migration
Verfügbarkeit 16.07.-24.07. | Kommunikation vorbereitet | Maria, Robert | Bei nächster passender Mail als Planungsinfo erwähnen. | Mail rund formulieren

## OKR Ziele
OKR Ziele - CMC Print-Mailing-Studie 2027
Zeithorizont: bis 01.09.2026 ¦ Rolle Maria: Head of Studie / Projektsteuerung
Objective | Zielbild | Key Result | Zieltermin | Status | Projektplan-Bezug
O1 - Ganzheitliches Management & Steuerung | Die Studie ist ganzheitlich geplant, organisiert und gesteuert; alle Teilbereiche arbeiten koordiniert zusammen. | Verbindlicher Projekt- und Ressourcenplan mit allen Arbeitspaketen liegt vor und ist freigegeben. | 31.07.2026 | Offen | Gesamtstatus / Abhängigkeiten
O1 - Ganzheitliches Management & Steuerung | Die Studie ist ganzheitlich geplant, organisiert und gesteuert; alle Teilbereiche arbeiten koordiniert zusammen. | Für 100 % der zentralen Aufgabenpakete sind Verantwortliche, Stellvertretungen und Kapazitäten dokumentiert. | 01.09.2026 | Offen | Gesamtstatus / To-dos
O1 - Ganzheitliches Management & Steuerung | Die Studie ist ganzheitlich geplant, organisiert und gesteuert; alle Teilbereiche arbeiten koordiniert zusammen. | Wöchentlicher Projekt-Jour-fixe: mind. 90 % durchgeführt und mit Protokoll + To-dos dokumentiert. | 01.09.2026 | Offen | Projektsteuerung
O1 - Ganzheitliches Management & Steuerung | Die Studie ist ganzheitlich geplant, organisiert und gesteuert; alle Teilbereiche arbeiten koordiniert zusammen. | Ampel-Controlling für Zeit, Qualität, Budget und Risiken mindestens alle zwei Wochen aktualisiert; rote Themen mit Gegenmaßnahme. | 01.09.2026 | Offen | Gesamtstatus
O2 - Teilnehmergewinnung | Genügend passende Bestands- und Neukunden werden als Bewerber gewonnen. | E-Mail-Kampagne zur Aktivierung ehemaliger Studienteilnehmer und Bewerber startet. | 15.07.2026 | Offen | Marketing / Sales
O2 - Teilnehmergewinnung | Genügend passende Bestands- und Neukunden werden als Bewerber gewonnen. | E-Mail-Kampagne zur Aktivierung von Kunden, Kontakten und Leads startet. | 21.07.2026 | Offen | Marketing / Sales
O2 - Teilnehmergewinnung | Genügend passende Bestands- und Neukunden werden als Bewerber gewonnen. | 72 KickOff-Vertriebscalls mit ehemaligen Teilnehmern/Bewerbern und 48 Calls mit Neukunden-Bewerbern dokumentiert. | 01.09.2026 | Offen | Sales / CRM
O2 - Teilnehmergewinnung | Genügend passende Bestands- und Neukunden werden als Bewerber gewonnen. | 48 attraktive Bestandskunden-Bewerbungen und 32 attraktive Neukunden-Bewerbungen generiert. | 01.09.2026 | Offen | Sales / CRM
O2 - Teilnehmergewinnung | Genügend passende Bestands- und Neukunden werden als Bewerber gewonnen. | 100 % der Kontakte aus Kampagnen und Calls sind im CRM/Lead-Tracking gepflegt. | 01.09.2026 | Offen | Sales / CRM
O3 - Marketing & Sichtbarkeit | Marketing sorgt für qualifizierte Leads und Sichtbarkeit der Studie. | 64 qualified Leads für die Studie generiert. | 01.09.2026 | Offen | Marketing
O3 - Marketing & Sichtbarkeit | Marketing sorgt für qualifizierte Leads und Sichtbarkeit der Studie. | Mindestens zwei LinkedIn-Postings pro Woche zur Studie bzw. relevanten Themen; Dokumentation über Content-Plan. | 01.09.2026 | Offen | Marketing
O3 - Marketing & Sichtbarkeit | Marketing sorgt für qualifizierte Leads und Sichtbarkeit der Studie. | Mindestens 3 Marketing-Kanäle liefern messbar Leads; Auswertung Quelle -> Leads -> Bewerbungen liegt vor. | 01.09.2026 | Offen | Marketing
O4 - Data, Design & Produktionsreife | Datenprozesse, Design und operative Vorbereitung sind effizient, dokumentiert und für einen Großteil der Partner druckreif umgesetzt. | Für 100 % der Partner dauert die Kundenselektion maximal drei Stunden pro Partner. | 01.09.2026 | Offen | Data / Operations
O4 - Data, Design & Produktionsreife | Datenprozesse, Design und operative Vorbereitung sind effizient, dokumentiert und für einen Großteil der Partner druckreif umgesetzt. | Input und Output der Selektionen sind für 100 % der Partner nach definierter Ordner- und Dateistruktur abgelegt. | 01.09.2026 | Offen | Data / Operations
O4 - Data, Design & Produktionsreife | Datenprozesse, Design und operative Vorbereitung sind effizient, dokumentiert und für einen Großteil der Partner druckreif umgesetzt. | Kundenselektionsprozess ist dokumentiert und zentral zugänglich. | 15.08.2026 | Offen | Data / Operations
O4 - Data, Design & Produktionsreife | Datenprozesse, Design und operative Vorbereitung sind effizient, dokumentiert und für einen Großteil der Partner druckreif umgesetzt. | Kommunikationsdesign-Prozess pro Partner in maximal sieben Stunden; Überschreitungen > 7 h bei höchstens 10 % der Partner. | 01.09.2026 | In Arbeit | KI Produktion / Zeitmessung
O4 - Data, Design & Produktionsreife | Datenprozesse, Design und operative Vorbereitung sind effizient, dokumentiert und für einen Großteil der Partner druckreif umgesetzt. | 25 von 45-50 Partnern sind bis 31.08. druckreif vorbereitet. | 31.08.2026 | Offen | Operations / Design
O5 - Operations | Operative Abläufe sind end-to-end definiert, stabil im Einsatz und qualitativ abgesichert. | End-to-end-Operationsplan Lead -> Vertrag -> Daten -> Design -> Druck -> Lettershop -> Versand finalisiert und freigegeben. | 31.07.2026 | Offen | Operations
O5 - Operations | Operative Abläufe sind end-to-end definiert, stabil im Einsatz und qualitativ abgesichert. | Für alle bis 31.08. druckreifen Partner liegt ein vollständiges Produktionsdossier vor. | 31.08.2026 | Offen | Operations
O5 - Operations | Operative Abläufe sind end-to-end definiert, stabil im Einsatz und qualitativ abgesichert. | >= 95 % der operativen Meilensteine werden fristgerecht +/- zwei Arbeitstage erreicht. | 01.09.2026 | Offen | Operations
O5 - Operations | Operative Abläufe sind end-to-end definiert, stabil im Einsatz und qualitativ abgesichert. | Zentrales Issue- & Risk-Log aktiv; >= 90 % kritische Issues innerhalb von drei Werktagen gelöst oder mit Workaround versehen. | 01.09.2026 | Offen | Operations
O5 - Operations | Operative Abläufe sind end-to-end definiert, stabil im Einsatz und qualitativ abgesichert. | Operative Qualitätskontrolle: Fehlerquote im Versand < 2 %. | 01.09.2026 | Offen | Operations / QA